## Project Information
I. Requirements
Hệ thống bán cà phê trực tuyến CoffeeX CoffeeX là một nền tảng đặt đồ uống trực tuyến hiện đại và đáng tin cậy, nơi khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy những sản phẩm cà phê và đồ uống chất lượng cao với hương vị đa dạng cùng mức giá hợp lý. Với sự kết hợp của những thương hiệu uy tín và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, CoffeeX cam kết mang lại trải nghiệm mua sắm và thưởng thức cà phê tiện lợi, an toàn và nhanh chóng nhất cho người dùng. Ứng dụng cung cấp một bộ sưu tập phong phú các loại đồ uống, từ cà phê truyền thống, espresso, latte, cappuccino cho đến trà sữa, nước ép, sinh tố và các loại thức uống đặc biệt. Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh, lựa chọn size, topping và thêm sản phẩm vào giỏ hàng chỉ với vài thao tác đơn giản. Với giao diện trực quan và thân thiện, CoffeeX giúp người dùng duyệt menu nhanh chóng, đặt hàng dễ dàng và tiến hành thanh toán thông qua nhiều phương thức khác nhau như ví điện tử (MoMo, ZaloPay, VNPay), thẻ ngân hàng hoặc tiền mặt khi nhận hàng (COD). Ngoài ra, hệ thống thông báo tự động sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, giúp khách hàng yên tâm chờ nhận đồ uống. CoffeeX không chỉ mang lại sự thuận tiện trong việc đặt hàng, mà còn hỗ trợ quản lý toàn diện cho cửa hàng thông qua chức năng quản trị: thêm/sửa sản phẩm, quản lý đơn hàng, khuyến mãi, voucher và báo cáo doanh thu. Điểm nổi bật của CoffeeX Tiện lợi cho khách hàng: menu trực quan, thao tác đơn giản, giao hàng nhanh chóng. Độ bảo mật cao: dữ liệu khách hàng và thanh toán được mã hóa an toàn. Hướng dẫn tận tình: khách hàng có thể được nhân viên giao hàng hỗ trợ sử dụng app và đổi trả sản phẩm nếu cần. Sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, luôn cập nhật những loại đồ uống mới, hợp xu hướng. Chính sách bảo hành và khuyến mãi minh bạch, đơn giản và hiệu quả, giúp tăng trải nghiệm người dùng

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Quốc Khánh | zen1205
2 | Trần Tấn Duy Khanh | teamhangnhat
3 | Nguyễn Duy Hải | duyhai23
4 | Nguyễn Văn Trường | truongnguyen14092005

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
1 | đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, đổi mật khẩu, hiển thị user profile, đăng xuất | 4
2 | Admin quản lý Category: có thể Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Hiển thị danh sách Category (thể loại) | 3
3 | Admin quản lý Drink: có thể Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Hiển thị danh sách Drink (đồ uống) | 4
4 | Admin quản lý Order: có thể quản lý Order (đơn đặt hàng) của tất cả người dùng theo 2 tab: ĐANG XỬ LÝ & ĐÃ HOÀN THÀNH | 6
5 | Admin quản lý Topping: có thể Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Hiển thị danh sách Topping (bán đi kèm với đồ uống) | 3
6 | Admin quản lý Voucher: có thể Thêm, Sửa, Xóa, Hiển thị danh sách Voucher (chương trình khuyến mại) | 4
7 | Admin quản lý Feedback: hiển thị danh sách phản hồi, đóng góp ý kiến của tất cả người dùng | 2
8 | Tính năng tìm kiếm đồ uống theo tên (nhập keyword) | 3
9 | Tính năng hiển thị Slide Image: những đồ uống nổi bật, cứ sau 3s tự động chuyển slide | 2
10 | Tính năng hiển thị đồ uống theo từng thể loại (từng Tab khác nhau): Cà phê, Trà Sữa, Sinh Tố | 3
11 | Hiển thị danh sách đồ uống hoàn toàn Realtime từ Database trên Firebase | 5
12 | Tính năng lọc đồ uống (Filter) theo các tiêu chí khác nhau: tất cả, theo đánh giá xếp hạng, giá, khuyến mại. | 6
13 | Hiển thị chi tiết thông tin của đồ uống (Detail): Loại đồ uống, kích thước, topping đi kèm | 3
14 | Tính năng Xếp hạng và đáng giá đồ uống (Rating) | 5
15 | Tính năng giỏ hàng: Thêm đồ uống vào giỏ hàng, chỉnh sửa số lượng trong giỏ hàng, xóa đồ uống khỏi giỏi hàng | 6
16 | Tính năng chọn Phương thức thanh toán, chọn Địa chỉ giao hàng, áp dụng Chương trình khuyến mại | 6
17 | Tính năng đặt hàng, quản lý lịch sử đặt hàng theo trạng thái: Đang xử lý, Đã hoàn thành | 5
18 | Tính năng theo dõi đơn hàng theo các bước: Quán nhận được đơn hàng, chuẩn bị đơn hàng, giao hàng cho khách | 6
19 | Tính năng xếp hạng và đánh giá quá trình giao hàng | 4
20 | Tính năng Feedback: gửi phản hồi, đóng góp ý kiến hoặc đánh giá ứng dụng | 2
21 | Hiển thị các phương thức liên hệ (contact) với nhà phát triển ứng dụng như: Facebook, Call Phone, Gmail, Skype, Zalo, Youtube | 1

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, đổi mật khẩu, hiển thị user profile, đăng xuất | 4
2 | Admin quản lý Category: có thể Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Hiển thị danh sách Category (thể loại) | 3
3 | Admin quản lý Drink: có thể Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Hiển thị danh sách Drink (đồ uống) | 4
4 | Admin quản lý Order: có thể quản lý Order (đơn đặt hàng) của tất cả người dùng theo 2 tab: ĐANG XỬ LÝ & ĐÃ HOÀN THÀNH | 6
5 | Admin quản lý Topping: có thể Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Hiển thị danh sách Topping (bán đi kèm với đồ uống) | 3
6 | Admin quản lý Voucher: có thể Thêm, Sửa, Xóa, Hiển thị danh sách Voucher (chương trình khuyến mại) | 4
7 | Admin quản lý Feedback: hiển thị danh sách phản hồi, đóng góp ý kiến của tất cả người dùng | 2