## Project Information
I. Requirements
Hệ thống bán cà phê trực tuyến CoffeeX CoffeeX là một nền tảng đặt đồ uống trực tuyến hiện đại và đáng tin cậy, nơi khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy những sản phẩm cà phê và đồ uống chất lượng cao với hương vị đa dạng cùng mức giá hợp lý. Với sự kết hợp của những thương hiệu uy tín và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, CoffeeX cam kết mang lại trải nghiệm mua sắm và thưởng thức cà phê tiện lợi, an toàn và nhanh chóng nhất cho người dùng. Ứng dụng cung cấp một bộ sưu tập phong phú các loại đồ uống, từ cà phê truyền thống, espresso, latte, cappuccino cho đến trà sữa, nước ép, sinh tố và các loại thức uống đặc biệt. Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh, lựa chọn size, topping và thêm sản phẩm vào giỏ hàng chỉ với vài thao tác đơn giản. Với giao diện trực quan và thân thiện, CoffeeX giúp người dùng duyệt menu nhanh chóng, đặt hàng dễ dàng và tiến hành thanh toán thông qua nhiều phương thức khác nhau như ví điện tử (MoMo, ZaloPay, VNPay), thẻ ngân hàng hoặc tiền mặt khi nhận hàng (COD). Ngoài ra, hệ thống thông báo tự động sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, giúp khách hàng yên tâm chờ nhận đồ uống. CoffeeX không chỉ mang lại sự thuận tiện trong việc đặt hàng, mà còn hỗ trợ quản lý toàn diện cho cửa hàng thông qua chức năng quản trị: thêm/sửa sản phẩm, quản lý đơn hàng, khuyến mãi, voucher và báo cáo doanh thu. Điểm nổi bật của CoffeeX Tiện lợi cho khách hàng: menu trực quan, thao tác đơn giản, giao hàng nhanh chóng. Độ bảo mật cao: dữ liệu khách hàng và thanh toán được mã hóa an toàn. Hướng dẫn tận tình: khách hàng có thể được nhân viên giao hàng hỗ trợ sử dụng app và đổi trả sản phẩm nếu cần. Sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, luôn cập nhật những loại đồ uống mới, hợp xu hướng. Chính sách bảo hành và khuyến mãi minh bạch, đơn giản và hiệu quả, giúp tăng trải nghiệm người dùng

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Quốc Khánh | zen1205 | Product Owner | 2025-09-10
2 | Trần Tấn Duy Khanh | teamhangnhat | ScrumMaster | 2025-09-10
3 | Nguyễn Duy Hải | duyhai23 | Dev | 2025-09-10
4 | Nguyễn Văn Trường | truongnguyen14092005 | Dev | 2025-09-10
5 | Nguyễn Nhật Tuân | Tuan17072005 | Dev | 2025-09-10

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
39
Actor: LogIn/LogOut
1 | Đăng ký tài khoản | 4
2 | Đăng nhập | 2
3 | Quên mật khẩu | 2
4 | Đổi mật khẩu | 2
5 | Hiển thị thông tin người dùng (User Profile) | 2
6 | Đăng xuất | 1
Actor: Admin – Category
7 | Thêm thể loại | 2
8 | Sửa thể loại | 2
9 | Xóa thể loại | 2
10 | Tìm kiếm thể loại | 2
11 | Hiển thị danh sách thể loại | 2
Actor: Admin – Drink
12 | Thêm đồ uống | 2
13 | Sửa đồ uống | 2
14 | Xóa đồ uống | 2
15 | Tìm kiếm đồ uống | 2
16 | Hiển thị danh sách đồ uống | 2
Actor: Order
17 | Quản lý đơn hàng (Đang xử lý & Đã hoàn thành) | 6
18 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | 2
Actor:Admin – Topping
19 | Thêm Topping | 2
20 | Sửa Topping | 2
21 | Xóa Topping | 2
22 | Tìm kiếm Topping | 2
23 | Hiển thị danh sách Topping | 2
Actor:Admin – Voucher
24 | Thêm voucher | 2
25 | Sửa voucher | 2
26 | Xóa voucher | 2
27 | Hiển thị danh sách voucher | 2
Actor:Admin – Feedback
28 | Hiển thị danh sách phản hồi | 2
Actor:User
29 | Tìm kiếm đồ uống theo tên (nhập từ khóa) | 2
30 | Hiển thị slide hình ảnh (sản phẩm nổi bật, tự động đổi 3 giây) | 2
31 | Hiển thị đồ uống theo từng thể loại (Cà phê, Trà sữa, Sinh tố) | 2
32 | Hiển thị danh sách đồ uống realtime từ cơ sở dữ liệu Firebase | 4
33 | Lọc đồ uống theo tiêu chí (tất cả, đánh giá, giá, khuyến mãi) | 4
34 | Hiển thị chi tiết đồ uống (loại, kích thước, topping đi kèm) | 2
35 | Xếp hạng và đánh giá đồ uống | 2
36 | Giỏ hàng (Thêm, chỉnh sửa số lượng, xóa sản phẩm) | 4
37 | Chọn phương thức thanh toán | 2
38 | Chọn địa chỉ giao hàng | 2
39 | Áp dụng chương trình khuyến mãi | 2
40 | Đặt hàng | 2
41 | Quản lý lịch sử đặt hàng (Đang xử lý, Đã hoàn thành) | 4
42 | Theo dõi đơn hàng (Quán nhận – Chuẩn bị – Giao hàng) | 4
43 | Đánh giá quá trình giao hàng | 2
44 | Gửi phản hồi, góp ý, đánh giá ứng dụng | 2
45 | Hiển thị các phương thức liên hệ (Facebook, Điện thoại, Gmail, Skype, Zalo, Youtube) | 2

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Trang chủ | 5 | Nguyễn Quốc Khánh | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 5
2 | Đăng Nhập Tài Khoản | 3 | Nguyễn Văn Trường | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 3
3 | Tìm Kiếm Đồ Uống | 6 | Nguyễn Quốc Khánh | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 6
4 | Đăng Ký Tài Khoản | 3 | Nguyễn Nhật Tuân | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 3
5 | Setting tài khoản | 2 | Nguyễn Duy Hải | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2
6 | Thêm thể thoại đồ uống | 2 | Trần Tấn Duy Khanh | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2